ร่างแผนแม่บทไอซีที (พ.ศ.2549 – 2551)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.  วิสัยทัศน์

คณะศึกษาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีศักยภาพในการเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพ

2.  พันธกิจ

- วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการเรียน การสอน การบริหารและการวิจัย

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านไอซีที

- ผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

- สร้างเครือข่ายทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.  ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างการใช้ ICT ในระบบการบริหารและการจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์  เพื่อวางแผนและพัฒนาโครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จัดเตรียมระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษา การวิจัย และระบบงานบริหารสำนักงานเลขานุการ

เป้าหมาย

- มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบสนองการเรียน การสอน และการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

- มีโครงสร้าง ระบบ และเครือข่ายการเชื่อมโยงถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะ

- อาจารย์ผู้สอนมีคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด

- มีระบบพื้นฐาน และเครือข่ายเชื่อมโยงทางด้าน ICT  ถึงหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์

- มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการบริหารงานสำนักงานเลขานุการ การเรียนการสอน และการวิจัย

- มีห้องเรียนที่มีการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน

- มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ ICT ประจำห้องเรียน สำนักงาน และหน่วยงาน   ต่าง ๆ ในคณะศึกษาศาสตร์ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

- อาจารย์ผู้สอนมีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสอน และการวิจัย อย่างเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  หน่วยปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นหน่วยงานในการให้การสนับสนุน ให้การแนะนำ ผลิตสื่อสารสนเทศ ให้แก่อาจารย์ บุคลากร เพื่อใช้ในงานการเรียนการสอน

เป้าหมาย

- มีหน่วยปฏิบัติการในการสนับสนุน แนะนำ ตลอดจนผลิตสื่อสารสนเทศรายวิชาต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์ผู้สอน

- มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการช่วยเหลือ แนะนำ และจัดทำสื่อสารสนเทศให้แก่อาจารย์ บุคลากร เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

- ผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในคณะ ตลอดจนงานบริการวิชาการ  งานวิจัย  เป็นต้น

ตัวชี้วัด

- มีหน่วยปฏิบัติการที่อาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่เป็นแหล่งผลิตสื่อการสอนโดยใช้ ICT

- มีบุคลากรประจำหน่วย เพื่อให้คำแนะนำ และผลิตสื่อการสอนโดยใช้ ICT ให้แก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ในคณะ

- อาจารย์ บุคลากร มาใช้บริการหน่วยปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้าน ไอซีที

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ให้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าหมาย

- พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

- พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ ให้มีความสามารถในการนำ ICT มาใช้ในการเรียนการสอนและงานธุรการ

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชน ในการนำ ICT มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด

- บุคลกรทั้งเจ้าหน้าที่ อาจารย์ ของคณะศึกษาศาสตร์ มีการเข้ารับการอบรม ICT

- มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถึงการใช้ ICT  ปีละไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตบัญฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีจริยธรรมในทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมาย

- ผลิตบัณฑิตบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีจริยธรรม

- ผลิตมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มครูที่ทำหน้าที่ในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด

- จำนวนบัณฑิต และมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

- การได้งานทำภายหลังจบการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยระบบสารสนเทศทางการศึกษา

เป้าหมาย

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเองประจำห้องสมุด

- มีการผลิตสื่อ เพื่อการค้นคว้าด้วยตนเองผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด

- จำนวนนิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอก มาใช้บริการ

- จำนวนสื่อ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549 – 2551

ของคณะศึกษาศาสตร์

ชื่อโครงการ  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน   วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

สถานที่ติดต่อได้  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หมายเลขโทรศัพท์  0-3435-1898

ประเภทโครงการ			ใหม่			ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ	1  ตุลาคม  2548	วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ  3  ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

- สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- ห้องเรียนคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- บุคลากรและนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- มีระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเพียงพอต่อการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน

- นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามากขึ้น

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม	2,625,000	บาท

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของ คณะศึกษาศาสตร์ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนการปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | เพื่อจัดหาระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่ถูกกฎหมายและเพียงพอ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ | - สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - ห้องเรียนคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - บุคลากรศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | - จัดหาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่ถูกกฎหมาย - จัดวางระบบเครือข่าย - จัดวางระบบพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศประจำห้องเรียนต่าง ๆ | - มีระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย - มีเครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะศึกษาศาสตร์ - เจ้าหน้าที่ ครูผู้สอน นิสิตมีจำนวนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างเพียงพอ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | เพื่อจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการเรียนการสอน | - จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการให้การส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการเรียนการสอน - จัดหาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยในการให้คำแนะนำ | - เสนอขอจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ - เตรียมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ประจำหน่วย | - จำนวนอาจารย์ บุคลากรมาใช้บริการของหน่วยฯ - จำนวนของสื่อการสอน ที่ใช้ ICT เพิ่มขึ้น |
| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของ คณะศึกษาศาสตร์ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนการปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
|  |  | ผลิตสื่อการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านไอซีที | - เจ้าหน้าที่ อาจารย์ บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์มีการนำ ไอซีทีมาบริหารจัดการ หรือมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ระบบไอซีทีอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีประสิทธิภาพการใช้งาน | - ส่งบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์เข้ารับการอบรมทางด้านไอซีที - จัดการอบรมทางด้านไอซีทีให้แก่บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ และบุคคลภายนอก | - บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์มีการนำไอซีทีมาใช้ในงานของตนเองเพิ่มขึ้น - บุคลกรของคณะเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ - บุคคลภายนอกมีความสนใจเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ทางคณะศึกษาศาสตร์จัดขึ้น จำนวนของสื่อการสอน ที่ใช้ ICT เพิ่มขึ้น |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | เพื่อผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา | - ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา - ผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชา | - เสนอคณะศึกษาศาสตร์เพื่อขออนุมัติหลักสูตร - เปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2550 | 1. จำนวนบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา |
| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของ คณะศึกษาศาสตร์ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนการปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
|  |  | เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ไปใช้ในการสอน และมีคุณธรรม จริยธรรม |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ต้วยตนเอง | - นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป สามารถสืบค้นและเรียนรู้ โดยอาศัยไอซีที เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง - มีแหล่งข้อมูลการเรียนรู้แขนงต่าง ๆ เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง | - รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วนำมาจัดอยู่ในรูปแบบไอซีที เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า - วางระบบห้องสมุด ให้เป็นแหล่งค้นคว้าทางไอซีที ให้ทั่วถึง | - จำนวนผู้ขอรับบริการ - จำนวนของข้อมูลทางการศึกษาที่รวบรวมในรูปแบบไอซีที |

ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้าน ไอซีที

ระบุระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี.....3.....ระบบ (ระบบบริหาร,ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน,ระบบศูนย์การเรียนรู้)

2.1  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ  จัดหาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์	จำนวน	งบประมาณ(บาท)

1. ชุดคอมพิวเตอร์ File Server	1 ชุด	50,000

2. ชุดคอมพิวเตอร์ ลุกข่าย	20  ชุด	600,000

สำหรับบุคลากร อาจารย์

3. ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุน

การเรียนการสอนและจัดทำสื่อ

การสอนอิเลคโทรนิค(e-learning)	1 ชุด	150,000

4. ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต	30 ชุด	900,000

5.  LCD projector กำลังส่องสว่าง

ไม่ต่ำกว่า  1,200 ansilumen	5 ชุด	200,000

6. Visualizer	5 ชุด	125,000

ด้านซอฟต์แวร์			จำนวน				งบประมาณ(บาท)

  - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	1 ระบบ				100,000

  - ระบบสนับสนุนการสอน		1  ระบบ				100,000

  - ระบบจัดการศูนย์การรียนรู้		1  ระบบ				200,000

และห้องปฏิบัติการ

ด้านบุคลากร			จำนวน				งบประมาณ(บาท)

1. ค่าฝึกอบรม			20  คน				200,000

ด้านเครือข่าย............-..........	จำนวน.............-............	.	งบประมาณ........-..........

อื่น ๆ ...............-.................	จำนวน............-.............		งบประมาณ..........-........

งบประมาณรวมทั้งสิ้น  2,625,000  บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการ จัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ด้านการบริหาร | 1.บริหารจัดการ | File Server | 100 GB | หน่วยงานในคณะศึกษาศาสตร์ | สำนักงานเลขา |  |
| 2. สื่อการสอนอิเลคโทรนิคในรูแบบต่างๆ | 2. การเรียนการสอน | File Server | 500 GB | ภาควิชา/สาขาต่างๆ | หน่วยปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศทางการศึกษา |  |
| 3. โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง | 3.เสริมการเรียนรู้ | File Server | 500 GB | ภาควิชา/สาขาต่างๆ | สำนักงานเลขา |  |

โครงการสำหรับแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปี  2549-2551

ชื่อหน่วยงาน  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ (ปีพ.ศ.) | งบประมาณ | ยุทธศาสร์ | ตัวชีวัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน | เพื่อจัดหาระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายและเพียงพอ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ | 1. สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2. ห้องเรียนคณะ ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน 3. บุคลากรศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | 2549-2551 | 750,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 | - มีระบบฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย - มีเครือข่ายเชื่อมโยง หน่วยงานต่าง ๆ ใน คณะศึกษาศาสตร์ 3. เจ้าหน้าที่ ครูผู้สอน นิสิตมีจำนวนฮาร์ด แวร์และซอฟต์แวร์ อย่างเพียงพอ |
|  |  | เพื่อจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการเรียนการสอน | - จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการให้การส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการเรียนการสอน - จัดหาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยในการให้คำแนะนำผลิตสื่อการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ | 2549-2551 | 150,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 1.จำนวนอาจารย์ บุคลากร มาใช้บริการของหน่วยฯ จำนวนของสื่อการสอน ที่ใช้ ICT เพิ่มขึ้น |
|  |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านไอซีที | - เจ้าหน้าที่ อาจารย์ บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์มีการนำ ไอซีทีมาบริหารจัดการ หรือมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ ระบบไอซีทีอย่างมี คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีระสิทธิภาพ การใช้งาน |  | 200,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 | - บุคลากรของคณะ ศึกษาศาสตร์มีการนำ ไอซีทีมาใช้ในงานของ ตนเองเพิ่มขึ้น - บุคลกรของคณะเข้ารับ การอบรมหลักสูตร ต่าง ๆ - บุคคลภายนอกมีความ สนใจเข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรที่ทาง คณะศึกษาศาสตร์จัด ขึ้นจำนวนของสื่อการ สอน ที่ใช้ ICT เพิ่มขึ้น |
|  |  | เพื่อผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา | - ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา - ผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศทางการ ศึกษา ไปใช้ในการสอน และมีคุณธรรม จริยธรรม | 2549-2551 | 1,525,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 4 | - จำนวนบัณฑิตและ มหาบัณฑิต ที่สำเร็จ การศึกษา |
|  |  | เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ต้วยตนเอง | - นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป สามารถสืบค้นและเรียนรู้ โดยอาศัยไอซีที เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. มีแหล่งข้อมูลการเรียนรู้แขนงต่าง ๆ เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง | 2549-2551 |  | ยุทธศาสตร์ที่ 5 | - จำนวนผู้ขอรับบริการ จำนวนของข้อมูลทาง การศึกษาที่รวบรวมใน รูปแบบไอซีที |