เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ  ศูนย์มัลติมีเดีย

หัวหน้าโครงการ ผศ.ประดนเดช นีละคุปต์           วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด 16 สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  คณะ/สำนัก/สถาบัน สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สถานที่ติดต่อได้ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  (อาคาร 9)  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-754-088 ต่อ 5101  โทรสาร 042-754-176

อีเมล pom@cc.cpe.ku.ac.th

ประเภทโครงการ           ใหม่                           ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ  มกราคม 2549  วันที่สิ้นสุดโครงการ   ธันวาคม 2550

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1.  นิสิต

2.  อาจารย์

3.  บุคลากร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  สนับสนุนการเรียนการสอน

2.  สร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

3.  ให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม  1,964,715 บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างบัณฑิตและสร้างคนที่มีคุณภาพทางวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึก ษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการเรียนการสอน | 1.พัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถการใช้ไอซีที 2.พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เครื่องมือทางด้าน ไอซีที | 1.นิสิตสามารถใช้เครื่องมือทางไอซีทีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 2. ทำให้นิสิตมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมได้ 3. ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพและจริยธรรมในการใช้ไอซีที | 1.สำรวจความต้องการ ไอซีที 2.ดำเนินจัดหาสถานที่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 4.ติดตั้งอุปกรณ์ เปิดอบรมการใช้งานแก่นิสิต และบุคลากร 4.เปิดบริการ 5.ประเมิน | 1.ศูนย์มัลติมีเดีย 2.การใช้งานเพิ่มมากขึ้น 3.จำนวนผู้ใช้งาน 4.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 5.มีการอบรมการให้ความรู้ในเรื่องจริยธรรมกับ ICT อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

กรุณากรอกข้อมูลระบบสารสนเทศในโครงการให้ครบทุกระบบที่ต้องการ

ระบุระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี ....1..... ระบบ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ ..ศูนย์มัลติมีเดีย.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักวิทยบริการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ และสำนักงานวิทยาเขต

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ ..เพื่อให้บริการ.	จำนวน ..........10............	งบประมาณ ...... 1,406,915..  บาท

ด้านซอฟต์แวร์............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................  บาท

ด้านบุคลากร............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................  บาท

ด้านเครือข่าย............................	จำนวน .........6............	งบประมาณ ..	482,800   บาท

อื่นๆ  ............................		จำนวน .........1...........	งบประมาณ ............ 75,000..  บาท

งบประมาณรวมทั้งสิ้น  1,964,715  บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ###### ประโยชน์การใช้งาน | รูปแบบ การจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | หน่วยงานเจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จัดหาครุภัณฑ์ และฮาร์ดแวร์ ให้บริการแก่นิสิต ในรูปแบบต่าง เช่นการผลิต มัลติมีเดีย การทดสอบการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตและ การเผยแพร่สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ | 1. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบสนองการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัย 2. เพื่อพัฒนาให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ การทำงาน และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.นิสิตมีความสามารถในการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ | การใช้งานและเนื้อหาการใช้งาน | นิสิต คิดเป็นร้อยละ 80% และอาจารย์บุคลากร 20% | หน่วยงานภายในวิทยาเขตฯ | สำนักวิทยบริการ |  |

ข้อมูลด้าน Hard ware ใหม่

| ประเภท | คุณลักษณะเฉพาะ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเงิน | ประโยชน์ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง | - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.8 GHz - มีหน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 256 MB - Hard disk ความจุไม่น้อยกว่า 60 MB - มีเครื่องอ่านและเขียน CDRW ความเร็วการอ่านไม่น้อยกว่า 45 x และเขียนไม่น้อกว่า 24 x - จอภาพสี ชนิดแบนขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว - มี network Interface card ไม่น้อยกว่า 10/100 Mbps ชนิดไร้สาย | 20 | 45,000 | 900,000 | - พัฒนาให้นิสิตสามารถใช้เครื่องมือทางไอซีทีในกระบวนการศึกษา ทำงานและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพิ่มศักยภาพในกระบวนการทำงานสำหรับอาจารย์ บุคลากร นิสิตให้สามารถใช้ไอซีทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพิ่มเครื่องในการให้บริการในด้านต่างๆ ให้มากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต บุคลากร |  |
| 2. เครื่องพิมพ์สี | - มีขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 15 หน้าต่อนาที มีความคมชัด 1200 จุดต่อนิ้ว | 3 | 27,000 | 81,000 | ให้บริการนิสิตด้านงานพิมพ์สี |  |
| 4.เครื่องพิมพ์เครือข่าย | เป็นเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล ที่สามารถพิมพ์งานระบบเลเซอร์ได้ พิมพ์ได้ทั้งขนาด A3 และ A 4 มีโปรแกรมที่ สามารถตั้งระบบขนาดกระดาษตามตามต้องการสามารถทำเป็นระบบ Print Server ได้ | 1 | 350,000 | 350,000 | ให้บริการพิมพ์แก่นิสิต |  |
| 5 ชุดตัดต่อภาพพร้อมโปรแกรมการตัดต่อ ขนาดเล็ก | สามารถตัดต่อโดยใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ประกอบ | 2 | 35,000 | 70,000 | ให้บริการนิสิตในการตัดต่อวีดีโอ หรืองานมัลติมีเดีย |  |
| 6.กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | มีความละเอียดในการจัดเก็บไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซลมีหน่วยความจำไม่ต่ำกว่า 512 MB | 5 | 7,483 | 37,415 | ให้บริการนิสิตในการยืมถ่ายภาพ |  |
| 7.เครื่องสแกนเนอร์ | - สามารถสแกนภาพได้ในระบบสามมิติ มีความละเอียดในการสแกนไม่ต่ำกว่า1200 Dpi | 5 | 9,000 | 45,000 | ให้บริการนิสิต |  |
| 8.Print Server | สามารถเชื่อมโยงเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีสายต่อโดยตรงสามารถพิมพ์ได้ | 1 | 6,500 | 6,500 | ให้บริการนิสิต |  |
| 9.อุปกรณ์หูฟังพร้อมกล้องเว็บแคม | มีนวมหุ้มชนิดอ่อนนุ่ม สามารถปรับระดับเสียงได้ในตัว กล้องเป็นชนิดเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 | 20 | 3500 | 70,000 | ให้บริการนิสิต |  |

3.2 ด้านซอฟแวร์

ซอฟแวร์ด้านงานตัดต่อ

3.3  ด้านบุคลากร

จำนวน

  - ด้านเครือข่าย

| - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File Server) | - CPU มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีหน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 1 GB - Diskette Drive จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย - Hard Disk (SCSI) ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB - CD – RW - จอภาพสีแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว พร้อมแป้นพิมพ์และ Mouse 1 ชุด - Network Interface Card ไม่ต่ำกว่า 10/100 Mbps | 1 ชุด | 185,000 | 185,000 | 1. Storage server (คลังสื่อหรือข้อมูลดิบที่ยังมิได้มีการดัดแปลง ) 3. Web Server ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง | - CPU มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.3 GHz และมีหน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 512 MB - Diskette Drive จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย - Hard Disk ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB - CD - Rom Drive - CD – RW - จอภาพสีระบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว พร้อมแป้นพิมพ์และ Mouse 1 ชุด - โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) - Network Interface Card ไม่ต่ำกว่า 10/100 Mbps | 3 | 85,000 | 256,500 |  |  |
| - อุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณ Optical Fiber | เป็นระบบแปลสัญญาณระหว่าง สายสัญญาณชนิด Cat 5 เป็นสัญญาณ ผ่านระบบสาย Fiber Optic | 1 | 41,300 | 41300 | เก็บอุปกรณ์ แปลงสัญญาณ |  |

  - ด้านอื่น ๆ

| ประเภท | คุณลักษณะเฉพาะ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเงิน | ประโยชน์ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โต๊ะเก้าอี้ | โต๊ะสำหรับวางอุปกรคอมพิวเตอร์ เก้าอี้นวม มี 5 แฉก | 25 | 3,000 | 75,000 | ใช้สำหรับวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ |  |