## A
โครงการสำหรับแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2549 - 2551
ชื่อหน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ลำดับ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด | หมายเหตุ
ที่ |  |  | ดำเนินงาน | (บาท)
(ปี พ.ศ.)
1 | Common Science Lab | จัดตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการวิชาหลัก | 2549 - 2550 | 9000000 | 3 | 1 , 2
|  | 3 วิชา (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) รายวิชาละ 60 เครื่อง |  |  | 4 | 3 , 4
จำนวน 180 เครื่อง
2 | Central Computer Lab | เพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติงานกลาง (Science | 2548 - 2549 | 7500000 | 2 | 1
|  | Central Lab) จำนวน 150 เครื่อง โดยมีรายละเอียดของ |  |  | 6 | 5
ระบบและอุปกรณ์เช่นเดียวกับระบบคอมพิวเตอร์ภายใน
ห้องปฏิบัติการของวิชาพื้นฐานทั้ง 3 ห้อง
3 | Computer Network | เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับตึกชีววิทยาที่กำลังก่อสร้าง | 2549 - 2550 | 1612500 | 1 | 2 , 3
|  | ด้วยสายใยแก้วนำแสงรองรับการทำงานเครือข่ายไร้สายใน |  |  | 8 | 1 , 3
ทุกสถานที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์
4 | Software Package & | การจัดหาซอฟต์แวร์/ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการสอน | 2548 - 2550 | 5150000 | 6 | 1 , 3
| Database | และการวิจัย |  |  |  | จำนวนวิชาที่มีการใช้ระบบสารสนเทศ
ในการเรียนการสอน
5 | Sci - Courseware | การจัดทำสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาทางวิทยาศาสตร์ | 2548 - 2551 | 7500000 | 4 | 2 , 3
15 วิชา ในลักษณะ Web base และการจัดหา ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ บุคลากรเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย
6 | SOUTH | การจัดสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ | 2548 - 2549 | 500000 | 5 | 1 , 2 , 3
|  | ข้อมูลบุคลากร/นิสิต/การเรียนการสอนและงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ |  |  | 7 | 1

## B
เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี 2549 - 2551
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อโครงการ Common Science Lab
หัวหน้าโครงการ |  | ผศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน |  |  | วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด |  | 29 ส.ค. 47
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ติดต่อได้ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2942-8637 , 0-2579-5527 |  |  |  | โทรสาร | 0-2942-8290
อีเมล์ : sci@ku.ac.th
ประเภทโครงการ |  |  | ใหม่ |  | ปรับปรุงจากเดิม
วันเริ่มต้นโครงการ |  | 1 ต.ค. 49 |  |  | วันที่สิ้นสุดโครงการ | 30 ก.ย. 50
ระยะเวลาดำเนินการ |  | 1 | ปี
กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)
1. นิสิตคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นิสิตภายในคณะวิทยาศาสตร์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณสนับสนุนโดยรวม |  |  | 9,000,000 บาท
เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี 2549 - 2551
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อโครงการ Central Computer Lab
หัวหน้าโครงการ |  | ผศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน |  |  | วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ติดต่อได้ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2942-8637 , 0-2579-5527 |  |  |  | โทรสาร | 0-2942-8290
อีเมล์ : sci@ku.ac.th
ประเภทโครงการ |  |  | ใหม่ |  | ปรับปรุงจากเดิม
วันเริ่มต้นโครงการ |  | 1 ต.ค. 48 |  |  | วันที่สิ้นสุดโครงการ | 30 ก.ย. 49
ระยะเวลาดำเนินการ |  | 1 | ปี
กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)
1. นิสิตภายในคณะวิทยาศาสตร์
2. นิสิตคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณสนับสนุนโดยรวม |  |  | 7,500,000 บาท
เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี 2549 - 2551
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อโครงการ Computer Network
หัวหน้าโครงการ |  | ดร.สุขุมาล กิติสิน |  |  | วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ติดต่อได้ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2942-8637 , 0-2579-5527 |  |  |  | โทรสาร | 0-2942-8290
อีเมล์ : sci@ku.ac.th
ประเภทโครงการ |  |  | ใหม่ |  | ปรับปรุงจากเดิม
วันเริ่มต้นโครงการ |  | 1 ต.ค. 49 |  |  | วันที่สิ้นสุดโครงการ | 30 ก.ย. 50
ระยะเวลาดำเนินการ |  | 1 | ปี
กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)
1. นิสิตภายในคณะวิทยาศาสตร์
2. บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์
3. นิสิตคณะต่าง ๆ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณสนับสนุนโดยรวม |  |  | 1,612,500 บาท
เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี 2549 - 2551
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อโครงการ Software Package & Database
หัวหน้าโครงการ |  | ผศ.ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต |  |  | วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ติดต่อได้ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2942-8637 , 0-2579-5527 |  |  |  | โทรสาร | 0-2942-8290
อีเมล์ : sci@ku.ac.th
ประเภทโครงการ |  |  | ใหม่ |  | ปรับปรุงจากเดิม
วันเริ่มต้นโครงการ |  | 1 ต.ค. 48 |  |  | วันที่สิ้นสุดโครงการ | 30 ก.ย. 50
ระยะเวลาดำเนินการ |  | 2 | ปี
กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)
1. นิสิตภายในคณะวิทยาศาสตร์
2. บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์
3. นิสิตคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณสนับสนุนโดยรวม |  |  | 5,150,000 บาท
เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี 2549 - 2551
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อโครงการ Sci - Courseware
หัวหน้าโครงการ |  | อ.พบสิทธิ์ กมลเวชช |  |  | วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ติดต่อได้ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2942-8637 , 0-2579-5527 |  |  |  | โทรสาร | 0-2942-8290
อีเมล์ : sci@ku.ac.th
ประเภทโครงการ |  |  | ใหม่ |  | ปรับปรุงจากเดิม
วันเริ่มต้นโครงการ |  | 1 ส.ค. 48 |  |  | วันที่สิ้นสุดโครงการ | 30 ก.ย. 51
ระยะเวลาดำเนินการ |  | 3 | ปี
กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)
1. นิสิตภายในคณะวิทยาศาสตร์
2. บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์
3. นิสิตคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณสนับสนุนโดยรวม |  |  | 7,500,000 บาท
เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี 2549 - 2551
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อโครงการ SOUTH
หัวหน้าโครงการ |  | อ.พบสิทธิ์ กมลเวชช |  |  | วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ติดต่อได้ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2942-8637 , 0-2579-5527 |  |  |  | โทรสาร | 0-2942-8290
อีเมล์ : sci@ku.ac.th
ประเภทโครงการ |  |  | ใหม่ |  | ปรับปรุงจากเดิม
วันเริ่มต้นโครงการ |  | 1 ต.ค. 48 |  |  | วันที่สิ้นสุดโครงการ | 30 ก.ย. 49
ระยะเวลาดำเนินการ |  | 1 | ปี
กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)
1. บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์
2. นิสิตภายในคณะวิทยาศาสตร์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณสนับสนุนโดยรวม |  |  | 500,000 บาท